# AI Agent 系统实战路线：OpenCode / DeepReason / RAG / MCP

学习计划文档

# 学习目标

Build and demonstrate a research agent that receives a technical question, retrieves supporting documents, records evidence, produces a cited answer, asks for approval before external actions, and is reviewed by a critic agent. Implement orchestration primarily with OpenCode configuration, skills, and MCP; use custom Python only where a clear gap remains. Able to detect when agent fails with a tool and have backup plan.

# 学习者背景

My python level is intermediate, same as my c++ level. My Java level is beginner. I know about JSON well but not familiar with YAML, I have very beginner knowledge about LLM/API, I know nothing about RAG. I know something about vector database but im not sure if that's enough for the goal.

# 路线总览

总计 26 个知识点，预计 80 小时；建议每周投入 37 小时。

从 LLM/API 前置知识到 OpenCode 配置、Agent/Skill/MCP、RAG/记忆/证据链，最终完成 evidence-first research agent。

# 三阶段安排

| 阶段 | 目标 | 节点数 | 预计小时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础阶段 | 概念与工具打底 | 5 | 11h |
| 强化阶段 | 核心工程能力强化 | 12 | 39h |
| 冲刺阶段 | 端到端项目冲刺 | 9 | 30h |

# 26 节学习路线

| 编号 | 阶段 | 标题 | 学时 | 难度 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | base | AI Agent 与 Chatbot 的区别 | 2h | 2 | - |
| 1.2 | base | LLM/API 基础知识 | 3h | 3 | - |
| 1.3 | base | Agent 核心组件概述 | 3h | 3 | 1.2 |
| 1.4 | base | OpenCode 仓库概览 | 2h | 2 | - |
| 1.5 | base | YAML 快速入门 | 1h | 1 | - |
| 2.1 | strengthen | OpenCode 配置深度解析 | 4h | 3 | 1.4, 1.5 |
| 2.2 | strengthen | 创建自定义 Agent 与 Skill | 4h | 4 | 2.1 |
| 2.3 | strengthen | Sessions 与状态管理 | 3h | 4 | 1.3, 2.1 |
| 2.4 | strengthen | MCP 集成原理与实践 | 4h | 4 | 2.2 |
| 2.5 | strengthen | Python 实现：工作流与状态机 | 3h | 4 | 1.3 |
| 2.6 | strengthen | 多 Agent 编排：主-子协作 | 3h | 4 | 2.5 |
| 2.7 | strengthen | RAG 概念与检索工作流 | 3h | 4 | 1.2, 2.6 |
| 2.8 | strengthen | 向量数据库选型与实操 | 3h | 4 | 2.7 |
| 2.9 | strengthen | 工具调用错误处理与降级策略 | 2h | 4 | 2.3, 2.4 |
| 2.10 | strengthen | 证据跟踪、批准门控与风险审计 | 3h | 4 | 2.6, 2.9 |
| 2.11 | strengthen | 短期与长期记忆 | 3h | 3 | 2.3 |
| 2.12 | strengthen | 评估与自我改进机制 | 4h | 5 | 2.6, 2.10 |
| 3.1 | sprint | 框架对比：OpenCode vs Codex vs Claude Code | 3h | 3 | 2.1, 2.2 |
| 3.2 | sprint | 配置仓库环境与运行测试 | 3h | 3 | 1.4, 2.1 |
| 3.3 | sprint | 创建一个专业 Agent（研究 Agent 原型） | 4h | 4 | 3.2, 2.2 |
| 3.4 | sprint | 创建一个可复用 Skill（证据记录 Skill） | 4h | 4 | 3.3, 2.8 |
| 3.5 | sprint | 连接一个安全的 MCP 服务器 | 3h | 4 | 2.4, 3.3 |
| 3.6 | sprint | 扩展与测试 Python 组件 | 3h | 3 | 3.2 |
| 3.7 | sprint | 证据优先 Agent 工作流设计蓝图 | 3h | 5 | 3.4, 3.5, 2.10, 2.12 |
| 3.8 | sprint | 工作流实现与集成测试 | 4h | 5 | 3.7 |
| 3.9 | sprint | 故障检测与回退策略实战 | 3h | 4 | 3.8, 2.9 |

# 最终交付物

一个能接收技术问题、检索资料、记录证据并输出引用答案的 research agent。

一个可复用的证据记录 skill。

一个安全 MCP server 接入示例，外部动作前需要批准。

一个 critic agent 审核流程，覆盖证据完整性、风险门控和工具失败回退。